## Dashboard
JA ClaimsAssist - MVP Ticketplan Dashboard
Professioneller Ticketplan für die MVP-Umsetzung auf Basis des freigegebenen Umsetzungsplans.
Gesamt Tickets | P0 Muss | P1 Hoch
Offen | Erledigt | Blockiert
Tickets nach Phase
Phase 0 Setup
Phase 1 Core MVP
Phase 2 Dokumente & KI light
Phase 3 Workflows & Exporte
Phase 4 Pilot & Abnahme

## Ticketplan
Ticket-ID | Epic | Modul | Titel | User Story | Beschreibung | Akzeptanzkriterien | Priorität | Phase | Sprint | Rolle | Aufwand | Status | Abhängigkeiten | Datenmodell | Wireframe | Risiko/Offen | Kommentar
AP-01-T01 | E11 | Projektsetup | Repository und Entwicklungsumgebung einrichten | Als Entwickler möchte ich eine saubere technische Basis, damit die MVP-Umsetzung kontrolliert starten kann. | Repository, Branching, Umgebungen, Grundstruktur, Coding-Konventionen einrichten. | Repo angelegt; lokale/dev Umgebung lauffähig; README vorhanden; Basis-Build erfolgreich. | P0 Muss | Phase 0 Setup | Sprint 0 | Admin | M | Offen |  | alle | -
AP-01-T02 | E11 | Datenbank | Datenbankschema initial erstellen | Als System möchte ich ein belastbares Schema, damit Schadenfälle und Dokumente strukturiert gespeichert werden. | Initiale Tabellen gemäß technischem Datenmodell erstellen. | Migration erstellt; Tabellen für User, Rollen, Firmen, Fälle, Dokumente, Historie vorhanden; Unique Constraints für case_no/email. | P0 Muss | Phase 0 Setup | Sprint 0 | System/KI | L | Offen | AP-01-T01 | alle | -
AP-01-T03 | E11 | Storage | Dokumentenspeicher anbinden | Als Nutzer möchte ich Dateien hochladen, damit Unterlagen pro Vorgang gespeichert werden. | Dateispeicher konfigurieren und mit Datenbankmetadaten verbinden. | Upload-Testdatei wird gespeichert; file_uri gespeichert; Zugriff nur authentifiziert möglich. | P0 Muss | Phase 0 Setup | Sprint 0 | System/KI | M | Offen | AP-01-T01 | documents | WF06
AP-02-T01 | E01 | Login | Login mit E-Mail und Passwort | Als interner Nutzer möchte ich mich mit E-Mail und Passwort anmelden. | Loginmaske und Backend-Authentifizierung implementieren. | Login mit gültigen Zugangsdaten erfolgreich; ungültige Daten zeigen Fehlermeldung; Session/Token sicher gesetzt. | P0 Muss | Phase 1 Core MVP | Sprint 1 | Firmen-Manager | M | Offen | AP-01-T02 | users, roles | WF00
AP-02-T02 | E01 | Passwort | Passwort zurücksetzen | Als Nutzer möchte ich mein Passwort zurücksetzen können. | Reset-Prozess per E-Mail-Link/Code implementieren. | Reset-Mail wird ausgelöst; Passwort kann geändert werden; alter Link läuft ab. | P1 Hoch | Phase 1 Core MVP | Sprint 1 | Firmen-Manager | M | Offen | AP-02-T01 | users | WF00 | E-Mail-Provider offen
AP-02-T03 | E01 | Berechtigung | Rollenprüfung serverseitig | Als Admin möchte ich sichere Rollenrechte, damit Nutzer nur erlaubte Daten sehen. | Middleware/Guards für Rechte pro Endpoint umsetzen. | Firmen-Manager sieht nur eigene Firmenfälle; Schadenmanagement sieht alle; Subunternehmer hat keinen Login. | P0 Muss | Phase 1 Core MVP | Sprint 1 | Admin | L | Offen | AP-02-T01 | roles, permissions | WF09
AP-03-T01 | E02 | Firmen | Firmen-Stammdaten verwalten | Als Admin möchte ich Firmen anlegen und bearbeiten. | CRUD für SCH, STL, BTS, TRC, LTM, TCL, RTS. | Firmenliste vorhanden; Firmenkürzel eindeutig; Aktiv/Inaktiv möglich. | P0 Muss | Phase 1 Core MVP | Sprint 1 | Admin | M | Offen | AP-02-T03 | companies | WF09
AP-03-T02 | E02 | Schadenarten | Schadenarten-Matrix als Stammdaten hinterlegen | Als System möchte ich die genehmigten Schadenarten kennen. | Schadenarten inkl. Bereich SNR/KFS/SUB und Dokumentenlogik hinterlegen. | Alle genehmigten Schadenarten aus Matrix v0.3 verfügbar; Auswahl im Formular funktioniert. | P0 Muss | Phase 1 Core MVP | Sprint 1 | Admin | M | Offen | AP-03-T01 | damage_types, document_rules | WF02/WF04
AP-03-T03 | E02 | Dokumenttypen | Dokumenttypen und Pflichtlogik hinterlegen | Als System möchte ich wissen, welche Unterlagen je Schadenart erforderlich sind. | Dokumenttypen und Regeln Pflicht/optional/bei Bedarf konfigurieren. | Dokumentliste je Schadenart wird korrekt generiert; Fahrer-Erklärung nur bei Bedarf/empfohlen. | P0 Muss | Phase 1 Core MVP | Sprint 1 | Admin | M | Offen | AP-03-T02 | document_types, document_rules | WF06
AP-03-T04 | E02 | Versicherungen | KRAVAG-Policen als Stammdaten hinterlegen | Als Schadenmanagement möchte ich Policen je Firma sehen. | Versicherer, Police-Nr., Ablauf, Besonderheiten erfassen. | Police je Firma abrufbar; bei Fallauswahl wird passende Police angezeigt; KRAVAG-Nr. separat möglich. | P1 Hoch | Phase 1 Core MVP | Sprint 2 | Schadenmanagement Gruppe | M | Offen | AP-03-T01 | insurance_policies | WF07
AP-04-T01 | E03 | SNR Formular | Neuen allgemeinen Schaden anlegen | Als Firmen-Manager möchte ich einen Schaden meiner Firma melden. | Formular für allgemeine Schäden gemäß Felderkatalog umsetzen. | Pflichtfelder validieren; Schadenart auswählbar; Fall wird gespeichert; SNR wird erzeugt. | P0 Muss | Phase 1 Core MVP | Sprint 2 | Firmen-Manager | L | Offen | AP-03-T02 | claim_cases, transport_data | WF02
AP-04-T02 | E03 | SNR Nummer | SNR automatisch und eindeutig erzeugen | Als System möchte ich eine eindeutige interne Schadennummer vergeben. | SNR-YYYYMMDD-FIRMA-XXX transaktionssicher implementieren. | Mehrere Fälle am selben Tag/Firma erhalten 001/002; keine Doppelung bei paralleler Erstellung. | P0 Muss | Phase 1 Core MVP | Sprint 2 | System/KI | M | Offen | AP-04-T01 | case_number_sequences | WF02
AP-04-T03 | E03 | Validierung | Grunddaten-Validierung SNR | Als Nutzer möchte ich wissen, welche Pflichtfelder fehlen. | Formularvalidierung und Fehlermeldungen implementieren. | Unvollständige Meldung zeigt klare Hinweise; Speicherung als Entwurf optional möglich. | P0 Muss | Phase 1 Core MVP | Sprint 2 | Firmen-Manager | M | Offen | AP-04-T01 | claim_cases | WF02
AP-04-T04 | E03 | Detailakte | Detailansicht Schadenakte mit Tabs | Als Schadenmanager möchte ich einen Vorgang vollständig sehen und bearbeiten. | Tabs Grunddaten, Unterlagen, Betrag/Versicherung, Historie, Abschluss. | Detailakte zeigt SNR/KFS, Status, Firma, Schadenart, Unterlagenstatus und Tabs korrekt. | P0 Muss | Phase 1 Core MVP | Sprint 2 | Schadenmanagement Gruppe | L | Offen | AP-04-T01 | claim_cases | WF05
AP-05-T01 | E04 | KFS Formular | Neuen KFZ-Schaden anlegen | Als Schadenmanager möchte ich einen KFZ-Schaden für Schenk erfassen. | Separates Formular KFS mit PF-ST Kennzeichenfeldern. | KFS-Fall kann nur für Schenk erstellt werden; PF-ST Validierung vorhanden; KFS-Nr. erzeugt. | P0 Muss | Phase 1 Core MVP | Sprint 2 | Schadenmanagement Gruppe | L | Offen | AP-03-T02 | kfz_cases, claim_cases | WF04
AP-05-T02 | E04 | KFS Nummer | KFS automatisch und eindeutig erzeugen | Als System möchte ich KFZ-Schäden separat nummerieren. | KFS-YYYYMMDD-XXX transaktionssicher implementieren. | KFS Nummern pro Tag fortlaufend; keine FIRMA im Nummernformat; case_no unique. | P0 Muss | Phase 1 Core MVP | Sprint 2 | System/KI | M | Offen | AP-05-T01 | case_number_sequences | WF04
AP-05-T03 | E04 | KFZ Unterlagen | KFZ-spezifische Unterlagenliste anzeigen | Als Schadenmanager möchte ich bei KFZ-Fällen passende Dokumente sehen. | KFZ-Gutachten, Unfallmitteilungsblatt, Kostenvoranschlag, Schadenanzeige etc. anzeigen. | KFS-Fall zeigt KFZ-Dokumenttypen; allgemeine CMR-Unterlagen werden nicht fälschlich als Pflicht angezeigt. | P1 Hoch | Phase 2 Dokumente & KI light | Sprint 3 | Schadenmanagement Gruppe | M | Offen | AP-05-T01, AP-03-T03 | document_rules | WF06
AP-06-T01 | E05 | Upload | Dokumente pro Fall hochladen | Als Nutzer möchte ich Dokumente/Fotos zum Fall hochladen. | Multi-Upload, Metadaten, Dokumenttyp-Auswahl. | PDF/JPG/PNG/DOCX/XLSX werden akzeptiert; Datei erscheint im Unterlagen-Tab; Upload-Berechtigung greift. | P0 Muss | Phase 2 Dokumente & KI light | Sprint 3 | Firmen-Manager | L | Offen | AP-01-T03, AP-04-T04 | documents | WF06
AP-06-T02 | E05 | Dokumentenstatus | Unterlagenstatus vorhanden/fehlt/zu prüfen | Als Schadenmanager möchte ich sofort sehen, was fehlt. | Dokumenttypenliste mit Status pro Fall umsetzen. | Status wird je Dokumenttyp angezeigt; fehlende Pflichtunterlagen werden markiert. | P0 Muss | Phase 2 Dokumente & KI light | Sprint 3 | Schadenmanagement Gruppe | M | Offen | AP-06-T01, AP-03-T03 | documents, document_rules | WF06
AP-06-T03 | E05 | Dateiansicht | Dokument-Vorschau/Download | Als Nutzer möchte ich hochgeladene Unterlagen öffnen. | Download/Vorschau je Dokument mit Berechtigungsprüfung. | Berechtigte Nutzer können Datei öffnen/downloaden; unberechtigte erhalten keinen Zugriff. | P1 Hoch | Phase 2 Dokumente & KI light | Sprint 3 | Firmen-Manager | M | Offen | AP-06-T01 | documents | WF06
AP-06-T04 | E05 | Versionierung | Dokument ersetzen/als ersetzt markieren | Als Schadenmanager möchte ich falsche Dokumente ersetzen können. | Dokumentstatus ersetzt/nicht relevant mit Historieneintrag. | Ersetzte Dokumente bleiben nachvollziehbar; neuer Upload wird aktiv angezeigt. | P2 Mittel | Phase 2 Dokumente & KI light | Sprint 4 | Schadenmanagement Gruppe | M | Offen | AP-06-T01 | documents, history_entries | WF06
AP-07-T01 | E06 | KI Klassifizierung | Dokumenttyp per KI vorschlagen | Als Nutzer möchte ich, dass die KI Dokumente automatisch erkennt. | Erste Klassifizierung nach Dateiname/Text/Bildinhalt. | KI schlägt Dokumenttyp vor; Nutzer kann bestätigen/korrigieren; Ergebnis wird gespeichert. | P1 Hoch | Phase 2 Dokumente & KI light | Sprint 4 | System/KI | L | Offen | AP-06-T01 | document_analysis | WF06 | KI-Anbieter offen
AP-07-T02 | E06 | KI Vollständigkeit | Fehlende Unterlagen automatisch prüfen | Als Schadenmanager möchte ich sehen, welche Unterlagen fehlen. | Abgleich Schadenart -> Regelmatrix -> vorhandene Dokumente. | KI/System zeigt vorhanden, fehlt, zu prüfen; Fahrer-Erklärung nur als bei Bedarf/empfohlen. | P0 Muss | Phase 2 Dokumente & KI light | Sprint 4 | System/KI | L | Offen | AP-06-T02, AP-03-T03 | document_rules, document_analysis | WF06
AP-07-T03 | E06 | KI Extraktion | Basisdaten aus Dokumenten extrahieren | Als Schadenmanager möchte ich relevante Daten aus Dokumenten übernehmen können. | Kennzeichen, Datum, Betrag, Tournummer, Auftraggeber auslesen. | Extrahierte Daten werden als Vorschlag angezeigt; keine automatische Überschreibung ohne Bestätigung. | P1 Hoch | Phase 2 Dokumente & KI light | Sprint 4 | System/KI | XL | Offen | AP-07-T01 | document_analysis | WF06 | KI-Qualität
AP-07-T04 | E06 | KI Widersprüche | Widersprüche markieren | Als Schadenmanager möchte ich auf Abweichungen hingewiesen werden. | Vergleich Grunddaten vs. Dokumente. | Bei abweichendem Kennzeichen/Datum/Betrag wird Warnung angezeigt und in KI-Flags gespeichert. | P2 Mittel | Phase 2 Dokumente & KI light | Sprint 5 | System/KI | L | Offen | AP-07-T03 | document_analysis | WF06
AP-08-T01 | E07 | Historie | Manuelle Vermerke erfassen | Als Schadenmanager möchte ich Kommunikation im Vorgang dokumentieren. | Historie mit Datum, Autor, Art, Kontaktpartner, Inhalt. | Vermerk wird gespeichert, chronologisch angezeigt und ist fallbezogen. | P0 Muss | Phase 1 Core MVP | Sprint 2 | Schadenmanagement Gruppe | M | Offen | AP-04-T04 | history_entries | WF08
AP-08-T02 | E07 | Systemhistorie | Automatische Systemeinträge | Als System möchte ich Status- und Dokumentänderungen protokollieren. | Systemeinträge bei Statuswechsel, Upload, Betrag, KRAVAG-Nr. | Historie zeigt Systemevents; technische Details optional sichtbar. | P1 Hoch | Phase 2 Dokumente & KI light | Sprint 3 | System/KI | M | Offen | AP-08-T01 | history_entries, audit_log | WF08
AP-08-T03 | E07 | Audit Log | Audit-Log für kritische Änderungen | Als Admin möchte ich kritische Änderungen nachvollziehen. | Audit für Rollen, Rechte, Beträge, Status, Löschung. | Vorher/Nachher-Werte werden protokolliert; nur Admin/Schadenmanagement sichtbar. | P1 Hoch | Phase 3 Workflows & Exporte | Sprint 5 | Admin | L | Offen | AP-02-T03 | audit_log | WF09
AP-09-T01 | E08 | Schadenbetrag | Schadenbetrag erfassen und Status setzen | Als Schadenmanager möchte ich geschätzte und konkrete Forderungen verwalten. | Betragsfelder inkl. Währung, geschätzt, Forderung, anerkannt, bezahlt. | Beträge können gepflegt werden; Status Betrag auswählbar; Währung Standard EUR. | P0 Muss | Phase 1 Core MVP | Sprint 2 | Schadenmanagement Gruppe | M | Offen | AP-04-T04 | case_amounts | WF07
AP-09-T02 | E08 | Versicherung | KRAVAG-Schadennummer erfassen | Als Schadenmanager möchte ich nach Versicherungsmeldung die externe Nummer speichern. | Feld KRAVAG-Schadennummer und Police je Firma anzeigen. | KRAVAG-Nr. kann hinzugefügt/geändert werden; Suche nach KRAVAG-Nr. funktioniert. | P1 Hoch | Phase 1 Core MVP | Sprint 3 | Schadenmanagement Gruppe | M | Offen | AP-03-T04 | insurance_refs | WF07
AP-09-T03 | E08 | Bearbeitungsweg | Bearbeitungsweg manuell setzen | Als Schadenmanager möchte ich je Fall entscheiden, wie er bearbeitet wird. | Status/Bearbeitungsweg Dropdown gemäß Freigabe. | CEO/Schadenmanagement kann Selbstzahlung, Ablehnung, Versicherung, Ermittlung etc. setzen. | P0 Muss | Phase 1 Core MVP | Sprint 2 | Schadenmanagement Gruppe | S | Offen | AP-04-T04 | processing_status | WF05
AP-10-T01 | E09 | SUB Formular | Subunternehmer-Haftbarhaltung erfassen | Als Schadenmanager möchte ich Subunternehmer-Fälle mit SNR erfassen. | Subunternehmerdaten, Transportdaten, Frist, Haftbarhaltungsstatus. | SNR-SUB wird erstellt; Subunternehmer ist externe Partei; keine Loginanlage notwendig. | P1 Hoch | Phase 3 Workflows & Exporte | Sprint 5 | Schadenmanagement Gruppe | L | Offen | AP-04-T01 | subcontractor_cases | WF03
AP-10-T02 | E09 | Haftbarhaltung PDF | Haftbarhaltung DE/EN aus Vorlage generieren | Als Schadenmanager möchte ich die Vorlage automatisch befüllen. | Vorlage mit SNR, Empfänger, Transport von/bis, Kennzeichen, Produkt, Tour/Sendung. | PDF/DOCX kann erzeugt werden; erzeugtes Dokument wird in Unterlagen und Historie gespeichert. | P1 Hoch | Phase 3 Workflows & Exporte | Sprint 5 | Schadenmanagement Gruppe | XL | Offen | AP-10-T01, AP-06-T01 | liability_notices, documents | WF03 | Vorlagentechnik
AP-10-T03 | E09 | Fristen | 7-Arbeitstage-Frist verwalten | Als Schadenmanager möchte ich Rückmeldefristen im Blick behalten. | Fristfeld und Dashboard-Hinweis. | Frist wird berechnet/gespeichert; offene Haftbarhaltungen werden im Dashboard angezeigt. | P2 Mittel | Phase 3 Workflows & Exporte | Sprint 6 | Schadenmanagement Gruppe | M | Offen | AP-10-T01 | subcontractor_cases | WF01 | Feiertage optional
AP-11-T01 | E10 | Dashboard | Dashboard mit KPIs anzeigen | Als Schadenmanager möchte ich offene Vorgänge auf einen Blick sehen. | Karten für Offen, Unterlagen fehlen, In Prüfung, KFS, SUB etc. | KPIs berechnen sich aus Daten; Klick filtert Liste. | P0 Muss | Phase 1 Core MVP | Sprint 3 | Schadenmanagement Gruppe | L | Offen | AP-04-T04 | claim_cases | WF01
AP-11-T02 | E10 | Suche | Suche nach SNR/KFS/KRAVAG/Kennzeichen/Kunde | Als Nutzer möchte ich Fälle schnell finden. | Volltext/Filter-Suche implementieren. | Suche findet Fälle nach SNR, KFS, KRAVAG-Nr., Kennzeichen, Kunde und Firma. | P0 Muss | Phase 1 Core MVP | Sprint 3 | Firmen-Manager | L | Offen | AP-11-T01 | claim_cases, transport_data, kfz_cases | WF01
AP-11-T03 | E10 | Filter | Filter nach Firma, Status, Schadenart, Zeitraum | Als Schadenmanager möchte ich Vorgänge filtern. | Filterleiste und Tabellenansicht. | Filter kombinierbar; Firmen-Manager sieht nur eigene Firma; Export optional später. | P1 Hoch | Phase 1 Core MVP | Sprint 3 | Schadenmanagement Gruppe | M | Offen | AP-11-T02 | claim_cases | WF01
AP-11-T04 | E10 | Listenansicht | Vorgangsliste mit Ampeln | Als Nutzer möchte ich Unterlagenstatus und Bearbeitungsstatus sehen. | Tabelle mit SNR/KFS, Firma, Schadenart, Betrag, Status, Unterlagen. | Liste zeigt Ampel/Badge; Klick öffnet Detailakte. | P0 Muss | Phase 1 Core MVP | Sprint 3 | Firmen-Manager | M | Offen | AP-11-T01 | claim_cases | WF01
AP-12-T01 | E01 | User Admin | Benutzer anlegen und Rollen zuweisen | Als Admin möchte ich Nutzer pro Firma anlegen. | Adminmaske für Name, E-Mail, Firma, Rolle, Status. | User kann angelegt/aktiviert/deaktiviert werden; E-Mail unique; Rolle/Firma gespeichert. | P0 Muss | Phase 1 Core MVP | Sprint 1 | Admin | L | Offen | AP-02-T03 | users, roles | WF09
AP-12-T02 | E01 | Einladungsprozess | Benutzer einladen | Als Admin möchte ich neue Nutzer per E-Mail einladen. | Einladungs-E-Mail mit Initialpasswort/Set-Passwort-Link. | Nutzer erhält Mail, setzt Passwort, kann sich anmelden. | P1 Hoch | Phase 1 Core MVP | Sprint 2 | Admin | M | Offen | AP-12-T01, AP-02-T02 | users | WF09 | E-Mail-Provider offen
AP-12-T03 | E01 | Status Sperre | Nutzer deaktivieren/sperren | Als Admin möchte ich Zugänge entziehen können. | Aktiv/Inaktiv/Gesperrt Logik. | Inaktive Nutzer können sich nicht anmelden; bestehende Historie bleibt erhalten. | P0 Muss | Phase 1 Core MVP | Sprint 1 | Admin | S | Offen | AP-12-T01 | users | WF09
AP-13-T01 | E12 | Testdaten | Pilot-Testdaten anlegen | Als Projektteam möchte ich die App mit realistischen Fällen testen. | Testfälle für SNR, SUB, KFS, Diebstahl, fehlende Unterlagen. | Mindestens 5 Testfälle angelegt; Rollen mit Testusern vorhanden. | P1 Hoch | Phase 4 Pilot & Abnahme | Sprint 6 | Schadenmanagement Gruppe | M | Offen | AP-04-T04, AP-05-T01 | alle | alle
AP-13-T02 | E12 | Abnahmetest | MVP-Abnahmetest durchführen | Als Projektteam möchte ich wissen, ob der MVP fachlich funktioniert. | Abnahme gegen Kriterien und Wireframes. | Alle P0-Tickets erledigt; kritische Fehler behoben; Abnahmeprotokoll erstellt. | P0 Muss | Phase 4 Pilot & Abnahme | Sprint 6 | CEO/Geschäftsführung | L | Offen | alle P0 Tickets | alle | alle
AP-13-T03 | E12 | Schulung | Kurzanleitung für Nutzer erstellen | Als Firmen-Manager möchte ich wissen, wie ich einen Schaden melde. | Kurze Anleitung/Schulung für Login, SNR Meldung, Upload, Historie. | PDF/kurze Anleitung vorhanden; Pilotnutzer können Testfall ohne Hilfe erfassen. | P1 Hoch | Phase 4 Pilot & Abnahme | Sprint 6 | Firmen-Manager | M | Offen | AP-13-T02 | - | -
AP-14-T01 | E11 | Backup | Backup-Konzept MVP | Als Admin möchte ich Datenverlust vermeiden. | Datenbank- und Datei-Backup definieren. | Backup-Zeitplan dokumentiert; Restore-Test technisch geplant. | P1 Hoch | Phase 4 Pilot & Abnahme | Sprint 6 | Admin | M | Offen | AP-01-T02, AP-01-T03 | alle | -
AP-14-T02 | E11 | Logging Monitoring | Basis-Logging und Fehlerseiten | Als Betreiber möchte ich Fehler nachvollziehen. | Technisches Logging und nutzerfreundliche Fehlerseiten. | Fehler werden geloggt; Nutzer sieht verständliche Meldung; keine sensiblen Daten im Fehlertext. | P1 Hoch | Phase 4 Pilot & Abnahme | Sprint 6 | Admin | M | Offen | AP-01-T01 | audit_log | -
AP-15-T01 | E12 | Pilotbetrieb | Pilot mit 2-3 Firmen starten | Als Projektteam möchte ich reale Rückmeldungen sammeln. | Pilotbetrieb mit Schenk + 1-2 Auslandsgesellschaften. | Pilotnutzer haben Login; echte/realistische Fälle werden erfasst; Feedbackliste erstellt. | P1 Hoch | Phase 4 Pilot & Abnahme | Sprint 7 | Schadenmanagement Gruppe | L | Offen | AP-13-T02 | alle | alle
Note on G1: Akzeptanzkriterien sollen testbar sein: Wie erkennt man, dass das Ticket fertig ist?
Note on H1: P0 = zwingend für MVP, P1 = wichtig, P2 = kann nach MVP folgen, P3 = später.
Note on M1: Status kann im Projektverlauf gepflegt werden.

## Epics
Epic | Name | Beschreibung | MVP-Relevanz | Abhängigkeiten
E01 | Authentifizierung & Benutzerverwaltung | Login, Passwort, Rollen, Rechte, Firmenzuordnung | MVP Kern | siehe Ticketplan
E02 | Stammdaten & Admin | Firmen, Schadenarten, Dokumenttypen, Status, Versicherungen | MVP Kern | siehe Ticketplan
E03 | Schadenfall SNR | Allgemeinen Schaden erfassen, SNR erzeugen, Grunddaten verwalten | MVP Kern | siehe Ticketplan
E04 | KFZ-Schaden KFS | KFZ/KFS-Modul nur für Schenk mit PF-ST Kennzeichenlogik | MVP Kern | siehe Ticketplan
E05 | Dokumentenmanagement | Upload, Ablage, Dokumentenstatus, Datei-Metadaten | MVP Kern | siehe Ticketplan
E06 | KI-Prüfung MVP | Dokumentklassifizierung, Vollständigkeit, Widerspruchshinweise | MVP Ausbau | siehe Ticketplan
E07 | Historie & Kommunikation | Vermerke, Kommunikationslog, Audit-Einträge | MVP Kern | siehe Ticketplan
E08 | Betrag & Versicherung | Schadenbetrag, KRAVAG-Nr., Policen, Zahlungen | MVP Kern | siehe Ticketplan
E09 | Subunternehmer-Haftbarhaltung | Subunternehmer-Workflow und Haftbarhaltungsvorlage | MVP Ausbau | siehe Ticketplan
E10 | Dashboard, Suche & Filter | Übersicht, KPIs, Suche nach SNR/KFS/KRAVAG | MVP Kern | siehe Ticketplan
E11 | Technisches Fundament | Datenbank, API, Sicherheit, Dokumentenspeicher, Deployment | MVP Kern | siehe Ticketplan
E12 | Pilot, QA & Abnahme | Testfälle, Abnahmekriterien, Fehlerbehebung, Schulung | MVP Kern | siehe Ticketplan

## Roadmap Sprints
Sprint | Phase | Ziel | Haupttickets | Ergebnis / Abnahme
Sprint 0 | Phase 0 Setup | Technisches Fundament einrichten | AP-01-T01 bis AP-01-T03 | Entwicklungsumgebung, Datenbank, Storage bereit
Sprint 1 | Phase 1 Core MVP | Login, Rechte, Stammdaten, Benutzerverwaltung | AP-02, AP-03, AP-12 | Nutzer können sich anmelden; Admin kann Firmen/User verwalten
Sprint 2 | Phase 1 Core MVP | SNR/KFS Schadenakten und Detailansicht | AP-04, AP-05, AP-08, AP-09 | Fälle können erstellt, nummeriert und bearbeitet werden
Sprint 3 | Phase 2 Dokumente & KI light | Dashboard, Suche, Upload, Dokumentenstatus | AP-06, AP-11 | Unterlagen werden hochgeladen; Dashboard zeigt Vorgänge
Sprint 4 | Phase 2 Dokumente & KI light | KI Klassifizierung und Vollständigkeit | AP-07 | KI/System prüft vorhandene und fehlende Unterlagen
Sprint 5 | Phase 3 Workflows & Exporte | Subunternehmer-Haftbarhaltung und Audit | AP-10, AP-08-T03 | Haftbarhaltung kann vorbereitet/generiert werden
Sprint 6 | Phase 4 Pilot & Abnahme | QA, Backup, Abnahmetest, Schulung | AP-13, AP-14 | MVP abnahmefähig
Sprint 7 | Phase 4 Pilot & Abnahme | Pilotbetrieb starten | AP-15 | Pilotfeedback liegt vor

## Abnahmekriterien
Kategorie | Abnahmekriterium | Messbar / Test | Priorität
Login | Interne Nutzer melden sich mit E-Mail und Passwort an | Testuser je Rolle kann sich anmelden/abmelden | P0 Muss
Rechte | Firmen-Manager sieht nur Vorgänge eigener Firma | Test mit STL/BTS/SCH Benutzer | P0 Muss
SNR | Allgemeiner Schaden erzeugt eindeutige SNR | Paralleltest und Duplikatprüfung | P0 Muss
KFS | KFZ-Schaden erzeugt eindeutige KFS und nur für Schenk | KFS Formular sperrt andere Firmen | P0 Muss
Dokumente | Dateien können pro Fall hochgeladen und geöffnet werden | PDF/JPG/PNG/DOCX/XLSX Uploadtest | P0 Muss
Unterlagenstatus | System zeigt fehlende/vorhandene Unterlagen je Schadenart | Test pro Schadenart | P0 Muss
Historie | Manuelle und systemische Einträge werden protokolliert | Statuswechsel/Upload erzeugt Eintrag | P1 Hoch
Betrag/Versicherung | Schadenbetrag und KRAVAG-Nr. speicherbar/suchbar | Felder speichern; Suche nach KRAVAG-Nr. | P1 Hoch
Subunternehmer | SUB-Fall kann angelegt und Haftbarhaltung vorbereitet werden | SNR-SUB und Vorlage prüfen | P1 Hoch
Pilot | Mindestens 5 Testfälle erfolgreich durchgespielt | Abnahmeprotokoll mit Ergebnissen | P0 Muss

## Datenmodell Bezug
Entität/Tabelle | MVP | Zweck | Hauptbeziehungen | Ticket-Bezug
tenants | Ja | Mandant Schenk Unternehmensgruppe | 1:n companies/users | AP-01
companies | Ja | Interne Gesellschaften | 1:n users/cases | AP-03
users | Ja | Login und Benutzer | n:1 roles/companies | AP-02, AP-12
roles/permissions | Ja | Berechtigungen | 1:n users | AP-02
claim_cases | Ja | Zentrale Schadenakte | 1:n documents/history | AP-04, AP-05
damage_types | Ja | Schadenarten-Matrix | n:1 cases | AP-03
document_types/rules | Ja | Pflichtunterlagen | 1:n documents/rules | AP-03, AP-06, AP-07
documents | Ja | Upload-Unterlagen | n:1 case | AP-06
document_analysis | Ja, light | KI-Ergebnisse | n:1 document | AP-07
case_amounts | Ja | Beträge/Forderung/Zahlung | 1:1 case | AP-09
insurance_refs | Ja | Police/KRAVAG-Nr. | n:1 case/company | AP-09
subcontractor_cases | Ja | Haftbarhaltung | 0..1 case | AP-10
kfz_cases | Ja | KFZ/KFS Daten | 0..1 case | AP-05
history_entries | Ja | Vermerke/Kommunikation | n:1 case | AP-08
audit_log | Ja, minimal | kritische Änderungen | systemweit | AP-08, AP-14

## Rollen Rechte
Rolle | Eigene Fälle sehen | Alle Fälle sehen | Fall anlegen | Fall bearbeiten | Dokumente hochladen | Status/Bearbeitungsweg ändern | Beträge ändern | User verwalten | Stammdaten verwalten
Admin | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Schadenmanagement Gruppe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | eingeschränkt
CEO/Geschäftsführung | Ja | Ja | Nein | eingeschränkt | Nein | Ja/Freigabe | Ja/Freigabe | Nein | Nein
Firmen-Manager | Ja | Nein | Ja | eigene Fälle | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
Dispo/Mitarbeiter | Ja | Nein | Ja/ergänzen | eigene Fälle eingeschränkt | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
Buchhaltung | Ja | ggf. alle | Nein | Betragsbereich | Rechnungen | Nein | Ja | Nein | Nein
Nur Lesen | Ja | ggf. alle | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein

## Risiken
Risiko | Auswirkung | Wahrscheinlichkeit | Maßnahme | Owner | Status
KI erkennt Dokumente nicht zuverlässig | manuelle Nacharbeit bleibt hoch | Mittel | KI-Ergebnis immer als Vorschlag, manuelle Korrektur möglich | Schadenmanagement | Offen
E-Mail/Hosting Entscheidung offen | Verzögerung bei Passwortreset/Versand | Mittel | Technische Plattform früh entscheiden | IT/Projektleitung | Offen
Dateien enthalten sensible Daten | Datenschutz-/Zugriffsrisiko | Hoch | Rechteprüfung, private Storage URLs, Audit | Admin/IT | Offen
Nummernlogik Duplikate bei paralleler Erstellung | Aktenverwechslung | Niedrig | DB-Transaktion + Unique Index | Entwicklung | Offen
Zu viele Pflichtfelder bremsen Firmen | unvollständige Meldungen | Mittel | Felderkatalog prüfen, Entwurfsspeicherung anbieten | Schadenmanagement | Offen
Subunternehmer-PDF technisch komplex | Workflow verzögert | Mittel | Vorlagenengine früh testen | Entwicklung | Offen

## Listen
Priorität | Status | Phase | Rolle | Aufwand | Epic
P0 Muss | Offen | Phase 0 Setup | Admin | XS | E01
P1 Hoch | In Planung | Phase 1 Core MVP | Schadenmanagement Gruppe | S | E02
P2 Mittel | In Umsetzung | Phase 2 Dokumente & KI light | CEO/Geschäftsführung | M | E03
P3 Später | Review | Phase 3 Workflows & Exporte | Firmen-Manager | L | E04
| Erledigt | Phase 4 Pilot & Abnahme | Dispo/Mitarbeiter | XL | E05
| Blockiert |  | Buchhaltung |  | E06
| Zurückgestellt |  | Nur Lesen |  | E07
|  |  | System/KI |  | E08
E09
E10
E11
E12